## Sheet1
BUG_ID | Module | Test Case ID | Description | Steps to Reproduce | Expected Result | Actual Result | Severity | Priority | Status
Bug_01 | Login | TC_02 | System allows login with invalid password | 1.open site. 2. Enter valid username. 3.Enter invalid password. 4.Click Login | Error message should dispalyed | User Login Sucessfully | High | High | New
Bug_02 | Login | TC_03 | System allows login withour username/password | 1.open site. 2. Enter empty username. 3.Enter empty password. 4.Click Login | Error message should dispalyed | User Login Sucessfully | High | High | New
Bug_03 | Login | TC_06 | Product added to cart but cart count does not update | 1. Login as standard_user 2.Navigate to Products page. 3.Select Backpack. 4.Click Add to Cart. | Product is added; cart count increases by 1 | cart count remains 0; product not added | High | High | New